## Foglio1
effort stimato: | 56
issue totali: | 7
| ore lavorate | ore eff tot | issue chiuse | Ore lavorate effettive | done total | linea ideale | linea effettiva |  |  |  | Progress | to be Review | Done
day 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7764e-14 | zero
day 1 - D | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 8 | 13.1429 | dom | 2023-01-15 | t
day 2 - L | 10 | 19 | 1 | 19 | 1 | 16 | 26.2857 | lun | 2023-01-16 |  | #32 | #11, #12 | #7
day 3 - M | 13 | 32 | 2 | 32 | 3 | 24 | 39.4286 | mar | 2023-01-17 |  | #32 | #17, #14, #15 | #7, #11, #12
day 4 - M | 11 | 43 | 1 | 43 | 4 | 32 | 52.5714 | mer | 2023-01-18 |  | #33, #16 | #17, #14, #15, #32 | #7, #11, #12 15
day 5 - G | 12 | 55 | 2 | 55 | 6 | 40 | 65.7143 | gio | 2023-01-19 |  | #16, #34 | #32, #33 | #15, #14, #17
day 6 -V | 21 | 76 | 1 | 76 | 7 | 48 | 78.8571 | ven | 2023-01-20 |  |  |  | #32
day 7 -S | 16 | 92 | 0 | 92 | 7 | 56 | 92 | sab | 2023-01-21
|  |  |  | 37 | 38 e9 40 41 |  | togliere